## Procédure
Exécution - Réduction du bruit émis par les chemins de fer
Montage de fenêtres antibruit
Etapes de travail
Tâches | OFT | Cantons |  | Planificateur |  | Propriétaire | Entrepreneur
Ampleur de l'assainissement | Désignation des façades et étages avec dépassements de la VA, respectivement de la VLI
PAP + procédure de recours, traitement et solutionnement des réclamations, allègements
Liste des bâtiments avec: allègements, autorisations de construire > 1.1.85, sans infos propriétaire
Mise à disposition d'un compte avec pleins pouvoirs au canton
Préparation |  | Liste aperçu de l'exécution / priorités
|  | Soumission de la planification (ing./arch.), adjudication | Reg. 7
|  | Liste des propriétaires concernés |  | Liste des propriétaires concernés
|  | Avant-projet de mesures pour habitations en dessous de la VA |  | Avant-projet de mesures pour propriétés en dessous de la VA | Reg. 5 / 6
Projet acoustique |  | Préparation courrier avec questionnaires pour propriétaires |  | Préparation courrier avec questionnaires pour propriétaires
Information des propriétaires
Récolte des informations de base auprès des propriétaires
Questionnaires, communication intétêt pour mesures < VA, demandes de remboursement avec quittances pour mesures déjà effectuées
|  | Préparation décision pour propriétaires ayant renoncé aux mesures en dessous de la VA | Reg. 6 | Préparation décision pour propriétaires ayant renoncé aux mesures en dessous de la VA | Reg. 6
Décision renoncement < VA
Réclamations, recours
Traitement des recours, verdict
|  |  |  | Relevé ampleur de l'assainissement (utilisation, fenêtres exist., mesures), contrôle des éventuels remboursements | Reg. 3 / 5
Estimation grossière des coûts, incl. demandes de remboursement
|  | Préparation des conventions |  | Préparation des conventions | Reg. 6
|  | Conventions avec les propriétaires |  |  |  | Convention avec le canton, demandes formelles de remboursement, garantie des coûts pour mesures sous la VA, délégation exécution au planificateur / canton
|  | Préparation des décisions |  | Préparation des décisions | Reg. 6
Décision des propriétaires
Réclamations, recours
Traitement des réclamations, verdict
Vérification demandes de remboursement, préparation annonce des coûts à l'OFT
Annonce des coûts à l'OFT + 20%
Remboursement des coûts aux propriétaires
Réalisation |  |  |  | Soumission (formulaire, expédition) | Reg. 8 | Soumission
Offres de service
|  |  |  | Contrôle et comparaison des offres, communication au propriétaires (incl. détails techn.) |  | Contrôle et comparaison des offres, demande d'adjudication au canton
Demande d'adjudication au canton
Vérification et règlement des demandes d'adjudication des propriétaires
Confirmation adjudication aux propriétaires / planificateur
|  |  |  | Adjudication, contrats avec entrepreneurs |  | Adjudication, contrats avec entrepreneurs
|  |  |  | Planification de l'exécution |  | Planification de l'exécution
Relevés sur l'objet pour plans de l'ouvrage
Communication d'éventuelles prestations supplémentaires
|  |  |  | Vérification des prestations suppl. nécessaires, communication au canton et aux propriétaires |  | Vérification des prestations suppl. nécessaires
|  | Confirmation des prestations suppl. nécessaires |  | Confirmation des prestations supplémentaires nécessaires
|  |  |  | Direction des travaux |  | Direction des travaux | Exécution
|  |  |  | Préacceptation (réception) |  | Préacceptation (réception) | Préacceptation (réception)
Elimination des défauts
|  |  |  | Réception, mesurages sur échantillons représentatifs | Reg. 9 | Réception | Réception
Décompte |  | Etablissement périodique des factures du canton pour l'OFT |  |  |  |  | Etablissement factures, certificat de garantie pour propriétaires
|  |  |  | Contrôle des factures, décompte par objet, répartition des coûts, préparation communication d'exécution aux propriétaires | Reg. 9 | Contrôle des factures, décompte
Contrôle du décompte final, communication d'exécution aux propriétaires, paiement à l'entrepreneur des factures prise en charge par la confédération
|  | Annonce des coûts à l'OFT |  |  |  | Paiement à l'entrepreneur des factures prise en charge par le propriétaire
Règlement du solde restant dans un délai de 30 jours à compter de la date d'annonce des coûts
Légende: | procédure recommandée
variante possible
Exécution administrative du droit fédéral
Prestations de planification assorties d'un droit aux indemnités du canton vis-à-vis de la confédération
Registre du classeur corresp.
Etat au 30.08.2002 | [7 empty] | Registre 2