## Verfahren
Vollzug Lärmsanierung der Eisenbahnen
Einbau von Schallschutzfenstern
Arbeitsschritte
Aufgabe | BAV | Kantone |  | Planer |  | Eigentümer | Unternehmer
Sanierungsumfang | Bezeichnung der Fassaden und Stockwerke mit AW resp. IGW-Überschreitungen
PGV inkl. Rechtsmittelverfahren, Einsprachebereinigungen, Erleichterungen
Liste mit erleichterten Gebäuden, Baubewilligungen nach 1.1.85, ohne Eigentümerangaben
Einrichtung Konto mit Vollmacht für Kanton
Vorbereitung |  | Liste Vollzugsübersicht / Prioritäten
|  | Submission Planer (Ing./Arch.), Vergabe | Reg. 7
|  | Liste der betroffenen Eigentümer |  | Liste der betroffenen Eigentümer
|  | Vorprojekt der Massnahmen für Liegenschaften unter dem AW |  | Vorprojekt der Massnahmen für Liegenschaften unter dem AW | Reg. 5 / 6
Akustisches Projekt |  | Vorbereitung Schreiben mit Fragebogen |  | Vorbereitung Schreiben an Eigentümer mit Fragebogen
Information der Hauseigentümer
Einholen von Grundinformationen beim Eigentümer
Fragebogen, Mitteilung ob Interesse an Massnahmen unter AW, Rückerstattungsantrag für bereits realisierte Massnahmen mit Rechnungsbeleg
|  | Vorbereitung der Verfügung für Eigentümer mit Verzicht auf Massnahmen unter AW | Reg. 6 | Vorbereitung der Verfügung für Eigentümer mit Verzicht auf Massnahmen unter AW | Reg. 6
Verfügung Verzicht unter AW
Einsprache, Rechtsmittel
Behandlung der Einsprachen, Entscheide
|  |  |  | Aufnahme des Sanierungsbedarfes (Nutzung, best. Fenster, Massnahmen), Kontrolle allfälliger Rückerstattungen | Reg. 3 / 5
Grobkostenschätzung inkl. Rückerstattungsanträge
|  | Vorbereitung der Vereinbarungen |  | Vorbereitung der Vereinbarungen | Reg. 6
|  | Vereinbarung mit Eigentümer |  |  |  | Vereinbarung mit Kanton, formeller Rückerstattungsantrag, Kostenzusicherung für Massnahmen unter AW, Delegation Ausführung an Planer Kanton
|  | Vorbereitung der Verfügungen |  | Vorbereitung der Verfügungen | Reg. 6
Verfügung der Eigentümer
Einsprache, Rechtsmittel
Behandlung der Einsprachen, Entscheide
Prüfung Rückerstattungsanträge, Vorbereitung der Kostenmeldung an das BAV
Kostenmeldung an BAV + 20%
Kostenrückerstattungen an Eigentümer
Realisierung |  |  |  | Submission (Formular, Versand) | Reg. 8 | Submission
Offerte
|  |  |  | Offertkontrolle, Offertvergleich, Mitteilung an den Eigentümer (inkl. techn. Details) |  | Offertkontrolle, Offertvergleich, Vergabeantrag an Kanton
Vergabeantrag an Kanton
Prüfung und Bereinigung Vergabeantrag des Eigentümers
Bestätigung Vergabe an Eigentümer resp. Planer
|  |  |  | Vergabe, Vertrag mit Unternehmern |  | Vergabe, Vertrag mit Unternehmern
|  |  |  | Planung der Ausführung |  | Planung der Ausführung
Aufnahmen für Werkpläne am Objekt
Mitteilung von allenfalls erforderlichen Mehrleistungen
|  |  |  | Prüfung von erf. Mehrleistungen, Mitteilung an Kanton und Eigentümer |  | Prüfung von erf. Mehrleistungen
|  | Bestätigung erf. Mehrleistungen |  | Bestätigung erf. Mehrleistungen
|  |  |  | Bauleitung |  | Bauleitung | Ausführung
|  |  |  | Vorabnahme |  | Vorabnahme | Vorabnahme
Behebung von Mängeln
|  |  |  | Abnahme, Messungen stichprobenweise | Reg. 9 | Abnahme | Abnahme
Abrechnung |  | Periodische Rechnungstellung des Kantons an das BAV |  |  |  |  | Rechnungstellung, Garantiezertifikat für Eigentümer
|  |  |  | Rechnungskontrolle, Abrechnung objektweise, Kostenteiler, Vorbereitung Vollzugsmitteilung an Eigentümer | Reg. 9 | Rechnungskontrolle
Kontrolle der Abrechnung, Vollzugsmitteilung an Eigentümer, Bezahlung des Bundesanteils der Unternehmerrechnungen
|  | Kostenmeldung an BAV |  |  |  | Bezahlung des Eigentümeranteils der Unternehmerrechnung
Abgeltung Restbetrag innert 30 Tagen nach Kostenmeldung
Legende: | Empfohlenes Vorgehen
mögliche Variante
administrativer Vollzug des Bundesrechtes
Planungsleistungen mit Abgeltungsanspruch der Kantone gegenüber dem Bund
Stand 30.08.2002 | [7 empty] | Register 2